## แผนฯ ปี งปม. 2554
แบบฟอร์มที่ 1 แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
หน่วยงาน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
โครงการ/ กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | แนวทางดำเนินการ | สถานภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 | ตัวชี้วัด/ เป้าหมาย | ระยะเวลา ดำเนินการ
1. โครงการลดการใช้ทรัพยากร
1.1 การประหยัดพลังงานไฟฟ้า | 1. เพื่อให้เห็นคุณค่าของพลังงาน 2. เพื่อรณรงค์การใช้พลังงานไฟฟ้าของหน่วยงานเป็นไปอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง 3. เพื่อให้การใช้ไฟฟ้าของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า | 1. วางแผนการดำเนินโครงการ 2. กำหนดผู้รับผิดชอบ 3. ดำเนินการตามโครงการ 4. ติดตามการดำเนินโครงการ 5. สรุปและประเมินผล 6. รายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารหน่วยงานและ มก. ทราบ | มีค่าไฟฟ้ารวมทั้งปีงบประมาณ 818,866.73 บาท (เฉลี่ย 68,238.89 บาท/เดือน) | ค่าไฟฟ้าลดลง 5% | ต.ค. 2553-ก.ย. 2554
2. โครงการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
2.1 ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์กีฬา สำหรับการจัดการเรียนการสอน | 1. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการเรียนการสอน เพิ่มเติม | 1. สำรวจอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการเรียนการสอนที่มีอยู่ และที่จำเป็นต้องใช้ ว่ามีจำนวนเพียงพอหรือไม่ 2. ดำเนินการจัดซื้อให้เพียงพอกับชนิดกีฬาที่ใช้ในการเรียนการสอน 3. จัดระบบการจัดเก็บและการเบิกจ่ายอุปกรณ์กีฬา เพื่อความสะดวกในการใช้งาน 4. ตรวจสอบวัสดุ/อุปกรณ์กีฬา ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน | ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา มีต้นทุนในการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์กีฬา 80,000 บาท/ปี | ภาควิชาฯ มีต้นทุนในการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ไม่เกินร้อยละ 80 ของค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 | ต.ค. 2553-ก.ย. 2554
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ: นางสาวมลิวัลย์ กาญจนชาตรี เบอร์โทรศัพท์ 034351396
1. โครงการประหยัดพลังงาน | 1. เพื่อให้เห็นคุณค่าของพลังงาน 2. เพื่อรณรงค์การใช้พลังงาน 3. เพื่อวางกฏ ระเบียบการใช้พลังงาน | 1. กำหนดผู้รับผิดชอบ 2. ประชุมกำหนดโครงการ 3. ขออนุมัติโครงการ 4. ดำเนินการตามโครงการ 5. สรุปและประเมินผล | ค่าไฟฟ้าลดลง 5% | นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนสาธิตฯ | ต.ค. 2553-ก.ย. 2554
2. โครงการสร้างฐานข้อมูลและสารสนเทศ | 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรวมคะแนนของผู้สอน 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการลาของบุคลากร 3. เพื่อเพิ่มประสิทฺภาพระบบประกันคุณภาพการศึกษา | 1. กำหนดผู้รับผิดชอบ 2. ประชุมกำหนดโครงการ 3. ขออนุมัติโครงการ 4. ดำเนินการตามโครงการ 5. สรุปและประเมินผล | มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ | บุคลากรของโรงเรียนสาธิตฯ | ต.ค. 2553-ก.ย. 2554

## ติดตามแผนฯรอบ9เดือน(ตค53-มิย54)
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 9 เดือน (ต.ค.53 - มิ.ย.54)
แบบฟอร์มที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
โครงการ/ กิจกรรม | ระยะเวลาตามแผน | ตัวชี้วัด/ เป้าหมาย | ระยะเวลาจริง | วัตถุประสงค์ | แนวทางดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน (ข้อมูลทรัพยากรและค่าใช้จ่าย) |  | เหตุผล (ปัญหาและอุปสรรค ฯลฯ)
[6 empty] | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ต.ค.52 - ก.ย.53) | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ต.ค.53 - มิ.ย.54)
1. โครงการลดการใช้ทรัพยากร
1.1 การประหยัดพลังงานไฟฟ้า | ต.ค. 2553-ก.ย. 2554 | ค่าไฟฟ้าลดลง 5% | ต.ค. 2553-มิ.ย. 2554 | ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุกระดาษ | 1. รณรงค์ให้ใช้กระดาษ Reuse 2. ให้บริการ download เอกสารทางอินเตอร์เน็ต เช่น แบบฟอร์มต่างๆ 3. ให้บริการ upload ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต | ค่าไฟฟ้ารวมทั้งปีงบประมาณ 818,866.73 บาท (เฉลี่ย 68,238.89 บาท/เดือน) | ค่าไฟฟ้า 9 เดือน = 679,337.97 บาท (เฉลี่ย 75,482.00 บาท/เดือน) | ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน เนื่องจากคณะฯ มีการใช้กระแสไฟฟ้าเพิ่มที่อาคารปฏิบัติการ ซึ่งเปิดให้บริการทุกวันทำการ (คิดเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่ม ร้อยละ 5.04)
2. โครงการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | [9 empty] | 70.5272
2.1 ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์กีฬา สำหรับการจัดการเรียนการสอน | ต.ค. 2553-ก.ย. 2554 | ภาควิชาฯ มีต้นทุนในการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ไม่เกินร้อยละ 80 ของค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 | ต.ค. 2553-มิ.ย. 2554 |  |  | ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา มีต้นทุนในการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์กีฬา 80,000 บาท/ปี | มีค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ วัสดุ/อุปกรณ์กีฬา ในรอบ 9 เดือน = 64,050.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.63 ของค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
[9 empty] | 47.4801 | 68238.89
[9 empty] | 52.5199 | 75482
[9 empty] | 5.0397 | 143720.89
80.0625

## ติดตามแผนฯไตรมาส4(กค-กย54)
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย. 54)
แบบฟอร์มที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
โครงการ/ กิจกรรม | ระยะเวลาตามแผน | ตัวชี้วัด/ เป้าหมาย | ระยะเวลาจริง | วัตถุประสงค์ | แนวทางดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน (ข้อมูลทรัพยากรและค่าใช้จ่าย) |  | เหตุผล (ปัญหาและอุปสรรค ฯลฯ)
[6 empty] | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ต.ค.52 - ก.ย.53) | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ต.ค.53 - มิ.ย.54)
1. โครงการลดการใช้ทรัพยากร
1.1 การประหยัดพลังงานไฟฟ้า | ต.ค. 2553-ก.ย. 2554 | ค่าไฟฟ้าลดลง 5% | ก.ค. - ก.ย.. 2554 | ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุกระดาษ | 1. รณรงค์ให้ใช้กระดาษ Reuse 2. ให้บริการ download เอกสารทางอินเตอร์เน็ต เช่น แบบฟอร์มต่างๆ 3. ให้บริการ upload ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต | ค่าไฟฟ้ารวมทั้งปีงบประมาณ 818,866.73 บาท (เฉลี่ย 68,238.89 บาท/เดือน) | ค่าไฟฟ้าเดือน ก.ค.-ก.ย.54 = 215,960.68 บาท คิดเป็นค่าใช้จ่ายทั้งปี = 215,960.68+679,337.97 = 895,298.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 109.33 ของค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (เฉลี่ย 81,390.79 บาท/เดือน) | ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน เนื่องจากคณะฯ มีการใช้กระแสไฟฟ้าเพิ่มที่อาคารปฏิบัติการ ซึ่งเปิดให้บริการทุกวันทำการ (คิดเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่ม ร้อยละ 9.33) | 81390.7864
2. โครงการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
2.1 ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์กีฬา สำหรับการจัดการเรียนการสอน | ต.ค. 2553-ก.ย. 2554 | ภาควิชาฯ มีต้นทุนในการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ไม่เกินร้อยละ 80 ของค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 | ก.ค. - ก.ย.. 2554 |  |  | ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา มีต้นทุนในการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์กีฬา 80,000 บาท/ปี | มีค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ วัสดุ/อุปกรณ์กีฬา ในไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 54) = 280 บาท คิดเป็นค่าใช้จ่ายทั้งปี = 64,330 บาท หรือ ร้อยละ 80.41 ของค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
[9 empty] | 64050 | 80000
280
[9 empty] | 64330 | 80.4125
[9 empty] | ค่ามาตรฐานฯ | เงิน/หน่วย | เงิน/หน่วย kwh
[9 empty] | 229057328.62 |  | 3.3
[9 empty] | ก.ค.-ก.ย.54 | 215960.68 | 65442.6303
[9 empty] | ต.ค.53-มิ.ย.54 | 679337.97 | 205859.9909
[10 empty] | 895298.65 | 271302.6212
382580.64

## ติดตามแผนฯ ปีงบฯ53 (hidden)
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 9 เดือน (ต.ค.52 - มิ.ย.53)
แบบฟอร์มที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
โครงการ/ กิจกรรม | ระยะเวลาตามแผน | ตัวชี้วัด/ เป้าหมาย | ระยะเวลาจริง | วัตถุประสงค์ | แนวทางดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน (ข้อมูลทรัพยากรและค่าใช้จ่าย)
[6 empty] | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 | ต.ค.52 - มิ.ย.53 *
1. ลดการใช้ทรัพยากร
1.1 การลดการใช้กระดาษ | ต.ค. 2552-ก.ย. 2553 | มีการใช้กระดาษ 200,000 แผ่นต่อปี ต้นทุน 100,000.00 บาท | ต.ค. 2552 - มิ.ย. 2553 | ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุกระดาษ | 1. รณรงค์ให้ใช้กระดาษ Reuse 2. ให้บริการ download เอกสารทางอินเตอร์เน็ต เช่น แบบฟอร์มต่างๆ 3. ให้บริการ upload ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต | มีการใช้กระดาษ 304,000 แผ่นต่อปี ต้นทุน 152,000.00 บาท | มีการใช้กระดาษ 304,000 แผ่นต่อปี ต้นทุน 152,000.00 บาท
2. ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
2.1 ลดค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาเอกสาร | ต.ค. 2552-ก.ย. 2553 | 1. มีต้นทุนในการทำสำเนาเอกสารไม่เกินร้อยละ 60 ของค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 หรือ 2. มีต้นทุนค่าใช้จ่าย111,219.40 บาท/ปี | ต.ค. 2552 - มิ.ย. 2553 | ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุกระดาษ | จ้างเหมาร้านถ่ายเอกสาร | มีต้นทุนในการทำสำเนาเอกสาร 177,950.40 บาท/ปี | มีต้นทุนในการทำสำเนาเอกสาร 177,950.40 บาท/ปี
2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรได้ | ต.ค. 2552-ก.ย. 2553 | 1. บุคลากรมีการปฏิบัติงานจริง 7 ชั่วโมง/วัน | ต.ค. 2552 - มิ.ย. 2553 | เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนบุคลากรไปปฏิบัติงานทดแทนกันภายในหน่วยงาน | หมุนเวียนบุคลากรที่ว่างเว้นจากการทำสำเนาเอกสารไปปฏิบัติงานอื่นได้มากขึ้น | บุคลากรมีการปฏิบัติงานจริง 3-4 ชั่วโมง/วัน | บุคลากรมีการปฏิบัติงานจริง 3-4 ชั่วโมง/วัน